## Tabelle1
Nr. | Seite | Beschreibung | Status | Zulieferung von | Kommentar
1 | HOME | das Logo GARGER ¦ Spallinger ist nicht komplett. Es fehlt KPMG Teil | erledigt | Claudia | Die Logos sind im svg Format. Das kann ich nicht einbinden
2 | TEAM | Übersetzung des Textes in Englisch fehlt | erledigt | Forrest / Bernhard
3 | TEAM Subseiten | Soll es zu den Teammitgliedern Subseiten geben | offen | Entscheidung Forrest / Bernhard --> wenn ja Zulieferung von Hintergrundbildern / Text
4 | Tätigkeitsbereich Subseiten | Soll es zu den Tätigkeitsbereichen Subseiten geben | offen | Entscheidung Forrest / Bernhard --> wenn ja Zulieferung von Hintergrundbildern / Text
5 | INTERNATIONAL | Inhalt und Bilder fehlen | offen | Bilder: Claudia / Inhalt: Bernhard od. Forrest | Text auch in Englisch
6 | Kontakt | Inhalt und Bilder fehlen | offen | Bilder: Claudia / Inhalt: Bernhard od. Forrest | Text auch in Englisch
7 | Impressum | Bilder fehlen | offen | Claudia | Text nehme ich von der alten Seite
8 | Disclaimer | Bilder fehlen | offen | Claudia | Text nehme ich von der alten Seite
9 | Data Protection | Bilder fehlen | offen | Claudia | Text nehme ich von der alten Seite
10 | Generell | Google Font Univers-LT-Std-39-Thin-Ultra-Condensed ist kostenpflichtig | erledigt | Claudia / Bernhard | ich hab den Font wieder dazugenommen, da wir ja eh nur eine Teststellung haben.
11 | Generell | Sind die Bilder schon gekauft? | offen | Claudia/Bernhard | es ist aktuell nur eine Teststellung
12 | Generell | Claudia: "also Headerbild und Flächen sollen bitte bis zum Rand gehen und ans Fenster angepasst sein" | erledigt | Claudia
13 | Generell | Claudia:"die Fläche hinter dem Text hat den Farbcode: RGB 239/244/244 oder hex: eff4f4" | erledigt | Claudia
14 | HOME | Font Menü: Source Sans Pro REGULAR / Farbe schwarz | erledigt | Claudia
15 | HOME | Font Menü: Source Sans Pro REGULAR / Farbe 30/50/104 | erledigt | Claudia
16 | HOME | Farbe 135/142/171 / Groß-Kleinschreibung | erledigt | Claudia | Farbe angepasst / Großschreibung angepasst
17 | HOME | Menü linksbündig | erledigt | Claudia | Nach links verschoben
18 | HOME | Mouseover blau | erledigt | Claudia
19 | HOME | Transparente Fläche 70% blau | erledigt | Claudia
20 | HOME | Textfarbe + Mouseover Unterstrich entfernt | erledigt | Claudia
21 | HOME | Farbe blau | erledigt | Claudia
22 | HOME | Lauftext | erledigt | Claudia
23 | HOME | Hintergrundfarbe angepasst | erledigt | Claudia
24 | HOME | Abstand beachten | erledigt | Claudia
24a | HOME / Impressum | e-mail Adresse angepasst und vereinheitlicht | in Review | Herbert
25 | HOME | Font/Farbe/Mouseover | erledigt | Claudia
26 | HOME | Hintergrundfarbe / Browserfenster | erledigt | Claudia
27 | TEAM | Font | erledigt | Claudia
28 | TEAM | Font | erledigt | Claudia
29 | TEAM | Font/Farbe | erledigt | Claudia
30 | TEAM | Hintergrund, Text linksbündig | erledigt | Claudia
31 | TEAM | Abstand bei mobiler Ansicht | erledigt | Claudia
32 | TÄTIGKEIT | Font/Farbe | erledigt | Claudia
33 | TÄTIGKEIT | Font/Farbe | erledigt | Claudia
34 | TÄTIGKEIT | Ausrichtung | erledigt | Claudia | hab versucht es zu optimieren. Es ist mir nicht auf Anhieb gelungen es auf gleicher Größe zu halten, müsste noch um einiges mehr an Zeit investieren. Schaut auch bitte die Lösung an und sagt mir Bescheid.
35 | TÄTIGKEIT | Font/Farbe | erledigt | Claudia
36 | TÄTIGKEIT | Font/Farbe/Mouseover | erledigt | Claudia
37 | TÄTIGKEIT | Font/Farbe | erledigt | Claudia
38 | TÄTIGKEIT | Hintergrundfarbe | erledigt | Claudia
39 | HOME | Das große Bild (z.B. bei Home) ist gegenüber dem Entwurf von Claudia etwas zusammengestaucht. Kann man das anpassen? | in Arbeit | Forrest | Das Bild hat ein gewisses Verhältnis Höhe / Breite. Dieses ist vorgegeben. Wenn das Bild weniger verzerrt sein soll, muss entweder die Höhe oder die Breite angepasst werden. Beides hat Impact auf die gesamte Seite. Ersuche um Rückmeldung, wie hoch bzw. wie breit das Pixmap sein soll. Anmerkung: die Devices (Handy, Ipad, ...) haben alle unterschiedliche Verhältnisse - schaut es auf einem "optimal" aus, kann es am anderen nicht gut aussehen. Am PC kann die Fensterbreite des Browsers beliebig eingestellt werden...
40 | INTERNATIONAL | Bei „International“ ist das Logo gegenüber den anderen Seiten größer. Ist mE zu groß, besser wie bei den anderen Seiten. | erledigt | Forrest
41 | TEAM | Kann man auf der Seite „Team“ die Fotos ein bisschen kleiner machen, damit man ein paar mehr Leute sieht? | erledigt | Forrest | auf 80% gesetzt
42 | HOME | Auf der Seite „Home“ ist noch der alte Text (Nischenplayer, etc.). Könntest Du bitte den neuen Text von Claudia’s Konzept nehmen? | in Arbeit | Forrest | Deutsch erledigt - Englisch fehlt
43 | INTERNATIONAL | Bei „International“ fehlt noch der Text. Den haben wir noch nicht gedraftet. Wie wäre es vorläufig mit: | in Arbeit | Forrest | Deutsch erledigt - Englisch fehlt